## Slide 1: Проект «Оптимизация процесса проведения индивидуальных коррекционных занятий с детьми с ОВЗ узкими специалистами (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог )»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛГО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 11»

## Slide 2
Границы проекта: 20 августа– 28 декабря 2023 г.
Заказчик проекта: директор
Руководитель проекта: директор
Команда проекта: заместитель директора по МР, заместитель директора по АХР, узкие специалисты

## Slide 3: Ежегодный рост количества детей с ОВЗ
Chart: 
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024
ОВЗ | 98 | 117 | 121
ТНР | 51 | 49 | 31
ЗПР | 47 | 68 | 89

## Slide 4
123 ребёнка с ОВЗ
71 – в группах компенсирующей направленности
52 – в группах комбинированной направленности
2 РАС
89 ЗПР
31 ТНР
1 – интеллектуальные нарушения
Количество воспитанников с ОВЗ на одного узкого специалиста превышает все нормы!!!
3 учителя-логопеда
( 40 чел. – на одного специалиста)
1 педагог-психолог (72 чел.)
2 учителя-дефектолога
(45 чел. на одного специалиста)

## Slide 5: Мозговой штурм потери
Лишние движения
Ожидание
Излишняя обработка
Потеря времени при организации индивидуальных занятий
Несовершенная документация.
Отсутствие шаблонов
Отсутствие возможности одновременного доступа к документации для своевременной коррекции
занятость родителей, препятствующие посещению детьми к-р занятий

## Slide 6: Древовидная диаграмма
Недостаточный охват воспитанников с ОВЗ
качественной КРР
Большие временные затраты на заполнение документации
Ограничение времени проведения коррекционных занятий из-за режима
Отсутствие упрощённых шаблонов
Большая загруженность узких специалистом в связи с большим количеством детей с ОВЗ
Отсутствие одновременного доступа к документам для корректировки
Накладки в расписании, в связи с отсутствием достаточного количества помещений
Недостаточно рациональное использование рабочего времени
Отсутствует распределение детей на подгруппы по схожим проблемам

## Slide 8: Основание выбора проекта
Большая загруженность узких специалистов в связи с большим количеством детей с ОВЗ
Ограничение времени проведения индивидуальных коррекционных занятий в связи с необходимостью соблюдения режима дня в детском саду.
Большие временные затраты на заполнение специалистами документации
Ключевой риск: снижение доли детей, успешно освоивших АОП на момент выпуска из детского сада, низкая успеваемость в школе

## Slide 9: Цели и плановый эффект
Цель: увеличение охвата детей с ОВЗ качественной коррекционно-развивающей работой
Задачи:
Проанализировать рациональность использования рабочего времени узкими специалистами;
Составить оптимальное расписание коррекционно-развивающих занятий;
Проанализировать имеющуюся материально-техническую базу (помещения и оборудование)
Оборудовать дополнительные помещения для коррекционно-развивающих занятий;
Упростить процесс заполнения документации специалистами с помощью создания шаблонов.

## Slide 11: Эффекты:
100% количественный охват детей с ОВЗ индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями;
100% качественный охват детей с ОВЗ индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями.

## Slide 12: Ключевые события и сроки
Начало проекта – 20.08.2023.
Анализ текущей ситуации, картирование процесса 20.08.23-25.08.23.
Выявление проблем, определение первопричин, формирование предложений по их решению, оценка рисков реализации – 25.08.23- 30.08.23.
Разработка карты целевого состояния процесса 01.09-07.09.23.
Разработка «дорожной карты» реализации проекта 10.09 -20.09.23.
Kick-off – защита «дорожной карты» проекта – 20.09.23.
Реализация предложений – 21.09 - 15.12.23.
Мониторинг результатов – к 25.12.23.
Закрытие проекта – 28.12.23.

## Slide 13: Этапы реализации проекта
20.08.23 – 30.08.23
Снятие текущего состояния
Планирование мероприятий
Реализация проекта
Закрытие проекта
Kick-off
Промежуточные результаты
издание приказа о создании рабочей группы проекта
утверждение карточки проекта
Проведение консультации членам рабочей группы методике реализации проекта
сбор информации о текущем состоянии
выявление проблем
определение целей
составление карт текущего целевого состояния процессов
определение задач
планирование мероприятий
старт выполнения мероприятий, проведение «Kick-off» - официальное объявление – о начале реализации мероприятий, утвержденных директором
выполнение мероприятий
промежуточная оценка результатов реализации проектов
стандартизация
балансировка
производственный контроль
мониторинг
корректировка мероприятий
оперативные улучшения
Утверждение стандартов/регламентов
Предъявление результатов
01.09.23-20.09.23
20.09.23-15.12.23
25.12.2023

## Slide 14: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Проблема
1. Ограничение времени проведения индивидуальных коррекционных занятий в связи с необходимостью соблюдения режима дня в детском саду.
Задачи
1.1. Проанализировать рациональность использования рабочего времени узкими специалистами;
1.2. Разработать и утвердить рациональный график рабочего времени узких специалистов.

## Slide 16: Фотография дня учителя-логопеда

## Slide 17: Изменённый график рабочего времени учителя-логопеда

## Slide 18: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Проблема
2. Накладки в расписании, в связи с отсутствием достаточного количества помещений для проведения фронтальных занятий
Задачи
2.1. Проанализировать имеющуюся материально-техническую базу (помещения и оборудование)
2.2. Оборудовать дополнительные помещения для коррекционно-развивающих занятий.

## Slide 20
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ЯЧЕЕК
УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВОСПИТАННИКОВ
СНИЖЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

## Slide 21: Спальная кабинет учителя-дефектолога

## Slide 23: Приёмная кабинет учителя-логопеда

## Slide 25: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Проблема
3. Большая загруженность узких специалистов в связи с большим количеством детей с ОВЗ
Задачи
3.1. Составить оптимальное расписание коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ
3.2. Актуализировать для родителей проблему охвата детей коррекционно-развивающими занятиями
3.3. Вовлечь родителей в коррекционно -развивающую работу с детьми

## Slide 27
Chart: 
| агрессивное поведение | неврологические проблемы | повышенная возбудимость | проблемы общения | повшенная тревожность | СДВГ
количество человек со схожими психологическими проблемами | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9

## Slide 28
Chart: 
| ЗПР легкой степени | ЗПР средней степени | ЗПР тяжелой степени | РАС | УО
Проблемы развития психических процессов | 14 | 15 | 8 | 2 | 1

## Slide 29
Chart: 
| дифференциация с-ш | дифференциация р-л | диференциация к-т | дифференциация т-д | дифференциация к-г | дифференциация д-г | автоматизация соноров | автоматизация шипящих | автоматизация свистящих | моторная алалия
количество человек со схожими речевыми проблемами | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7

## Slide 34
https://sites.google.com/view/glavnoe-ne-opozdat/главная

## Slide 35: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Проблема
4. Большие временные затраты на заполнение специалистами документации
Задачи
4.1.Упростить процесс заполнения документации специалистами с помощью создания шаблонов.

## Slide 38
Разработаны упрощённые формы заполнения индивидуальных планов коррекционной работы, характеристик и представлений на детей с ОВЗ.
Разработаны технологические карты для организации работы с детьми с проблемами речевого развития

## Slide 39: Дорожная карта

## Slide 40: Результаты реализации проекта
Принято решение о закрытии проекта 28.12.2023 г.
Цель достигнута:
-увеличился охват детей с ОВЗ качественной коррекционно-развивающей работой (40-75 детей - 3 занятия);
- Сократили время заполнения документации с 3 часов до 1 часа в неделю.