## Slide 1: «Оптимизация процесса распределения нагрузки воспитателей через создание условий для отдыха, эмоциональной разгрузки и оздоровления»
КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
МБДОУ «Детский сад № 11»
МБДОУ «Детский сад № 38»
г. Лысьва

## Slide 3: ДДДД
Вовлечённые лица в рамки проекта
Заказчик проекта: Скочилова Е.А., начальник дошкольного отдела управления образования
Границы проекта: 28 августа 2025 – 30 января 2026
Руководители проекта: Васильевых И.Л., директорМБДОУ «Детский сад № 11», Воецкова Г.А. , директор МБДОУ «Детский сад № 38»
Команда проекта: заместители директора по МР, старшие воспитатели.
Инициативная группа: инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи.

## Slide 4
Основание выбора проекта
1.Высокая утомляемость педагогов (по результатам психологической диагностики педагогов по методике В.В. Бойко): 75% (24 педагога)- испытывают чувство усталости и напряжение, 25% (8 педагогов) - состояние стресса.
2.Вынужденное превышение нормативной нагрузки на педагога.
3.Большие временные затраты на написание календарно-тематических планов.
4.Сокращение времени на полноценный отдых и эмоциональную разгрузку.
Ключевые риски: влияние фактора межличностных отношений на организацию работы с календарно-тематическим планом в группах по возрастным параллелям.
Пути решения:
- решение спорных ситуаций с участием педагога-психолога

## Slide 5: Мозговой штурм потери
Лишние движения
Излишняя обработка
Обработка большого количества источников для написания календарно-тематических планов (перспективные планы, методическая литература…)
Нерациональное распределение рабочего времени: отсутствие циклограмм; незапланированные оперативные совещания

## Slide 6: Древовидная диаграма
Большие временные затраты на написание планов и подготовку к занятиям
Ограничение времени на отдых и эмоциональную разгрузку в течение рабочей смены (длительность рабочего дня - 10,5 вместо 8)
Отсутствие упрощённых шаблонов
Отсутствие возможности выделить время и место для эмоциональной разгрузки в течение дня
Отсутствие свободного доступа к оргтехнике для распечатывания материалов
Отсутствие циклограммы проведения оперативных совещаний
Частые оперативные совещания для обсуждения рабочих вопросов
Недостаточно используются современные средства коммуникации
Усталость, стресс
Нет распределения на группы по возрастным параллелям для написания календарных планов
Отсутсвие оборудованного помещения
отсутствие комплекса мероприятий для оздоровления и эмоциональной разгрузки
Обработка большого количества источников

## Slide 8: Ключевые события и сроки
1.Начало проекта – 28 августа 2025.
2.Анализ текущей ситуации, картирование процесса 28.08.2025-03.09.2025.
3.Выявление проблем, определение первопричин, формирование предложений по их решению, оценка рисков реализации – 03.09.2025 - 10.09.2025.
4.Разработка карты целевого состояния процесса 30.09.25.
5.Kick-off - защита паспорта проекта 07.10.2025
6.Разработка «дорожной карты» реализации проекта 07.10. – 17.10.2025
7.Kick-off – защита «дорожной карты» проекта – 21.10.25.
8.Реализация предложений – 21.10.25 - 30.12..25.
9.Мониторинг результатов – к 30.01.26.
10.Закрытие проекта – 30.01.26.
Kick-off - презентация итогов - 05.02.2026.

## Slide 9
10, 5 часов
2, 5 часа
8 часов

## Slide 10
Картирование потока создания ценности (КПСЦ). Текущее состояние.
Текущее состояние ВПП (время протекания процесса) - 2 ч. 30 мин.
Эмоциональная разгрузка – 00.00.
Оформление документации, пополнение и организация ППРОС
1 ч. 30 мин.
Подготовка к занятиям
30 мин.
Методическая работа
(педагогический опыт, самообразование, педчас)
30 мин.
2
1
1
Излишняя обработка
2
Лишние движения

## Slide 11
Картирование потока создания ценности (КПСЦ). Целевое состояние.
Текущее состояние ВПП (время протекания процесса) и 2 ч. 30 мин В целевое состояние добавляется эмоциональная разгрузка.
Оформление документации, пополнение и организация ППРОС
Было – 1 ч. 30 мин.
Стало – 1 час.
Подготовка к занятиям
20 мин.
Методическая работа
(педагогический опыт, самообразование, педчас)
30 мин.
2
Эмоциональная разгрузка
Не было.
Стало - 40 мин.
1
1
Излишняя обработка
2
Лишние движения

## Slide 12: ПЛАН

## Slide 13: План мероприятий
Проблема
1.Вынужденное превышение нормативной нагрузки на педагога.
Задачи
1.1.Проанализировать рациональность распределения нагрузки воспитателей, в том числе для выявления среднего арифметического показателя временных затрат на написание календарно-тематического плана.
1.2.Составить рациональные циклограммы распределения рабочего времени воспитателями и циклограммы проведения оперативных совещаний с педагогами.
1.3. Мимнимизировать проведение незапланированных оперативных совещаний за счёт использования современных средств коммуникации.

## Slide 15: Фотография дня 12.30 -15.00
12-30 - 14.00 Планирование образовательной деятельности
14.00-14.20 Санитарная обработка игрушек
14.20-14.50 Подготовка к занятиям
14.50 - 15.00 Чайная пауза – НЕ ВСЕГДА
В утренний или вечерний отрезок времени, вместо организации ОД в режимных моментах или в вечернее время дома (при проведении незапланированных оперативных совещаний):
- изготовление пособий, дидактических игр;
- подготовка материалов для творческой деятельности детей;
- оформление информационных стендов
- подготовка к праздникам и развлечениям (изготовление атрибутов),

## Slide 16: План мероприятий
Проблема
2. Большие временные затраты на написание календарно-тематических планов и подготовку к занятиям
Задачи
2.1. Упростить процесс написания календарно-тематических планов с помощью создания шаблонов и распределения на группы по возрастным параллелям.
2.2. Создать условия для свободного доступа педагогов к оргтехнике для распечатывания материалов к занятиям.
2.3. Исключить дублирование информации на электронном и бумажном носителе.

## Slide 20: План мероприятий
Проблема
3.Отсутствие возможности выделить время и место для эмоциональной разгрузки в течение дня
Задачи
3.1. Высвободить время на отдых и эмоциональную разгрузку за счёт сокращения времени на написание календарно-тематических планов и подготовку к занятиям.
3.2. Включить в циклограмму распределения рабочего времени воспитателей мероприятия, способствующие здоровьесбережению и эмоциональной разгрузке педагогов.
3.3. Приобрести оборудование и выделить помещение для эмоциональной разгрузки педагогов

## Slide 27: Результаты психологической диагностики педагогов по методике В.В. Бойко:
Вводная диагностика
Chart: 
| напряжение 75% | резистенция 25%
ноя.24 | 0.75 | 0.25
Итоговая диагностика
Chart: 
| напряжение 63%(20) | резистенция 6%(2) | стабильность 31% (10)
апр.25 | 0.63 | 0.06 | 0.31

## Slide 28: Перспективы развития проекта:
Разработка сценариев мероприятий для педагогов.
Создание электронного методического кабинета.

## Slide 29: Чек-лист «Как сохранить баланс: Я –СЕМЬЯ – ДЕЛО»
Я
Регулярно выделяю время для себя, чтобы отдохнуть и восстановить силы
Занимаюсь любимым хобби и увлечениями
Общаюсь с друзьями и близкими
При необходимости обращаюсь за помощью к психологу
Практикую техники самозаботы (медитация, йога, проведение времени на природе

## Slide 30: Чек-лист «Как сохранить баланс: Я –СЕМЬЯ – ДЕЛО»
СЕМЬЯ
Устанавливаю чёткие границы между работой и семьёй
Провожу качественное время с семьёй без отвлечений на работу
Делегирую домашние обязанности другим членам
Создаю семейные традиции
Обсуждаю с семьёй потребности и ожидания

## Slide 31: Чек-лист «Как сохранить баланс: Я –СЕМЬЯ – ДЕЛО»
ДЕЛО
Ставлю реалистичные цели
Делаю перерывы для восстановления сил
При необходимости обращаюсь за помощью к коллегам и руководству
Создаю позитивную рабочую среду, чтобы сделать работу приятной и осмысленной