УТВЕРЖДЕН

приказом управления 
образования

от  26.05.2023  № 190/01-08

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения федеральной образовательной программы дошкольного образования 
в образовательных организациях Лысьвенского городского округа Пермского края, реализующих программы дошкольного образования

Федеральная образовательная программа дошкольного образования - ФОП ДО

Основная образовательная программа дошкольного учреждения - ООП

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Информационно-методическое совещание | Май 2023 г. | Начальник отдела ДО | Проведена оценка готовности образовательных организаций к введению ФОП ДО |
| 1.2. | Изучение методических рекомендаций по введению ФОП ДО и | Май -июнь 2023 г. | Управление образования ЛГО | Ознакомлены с планом-графиком мероприятий по введению ФОП ДО, определены этапы введения ФОП ДО в образовательных организациях |
| 1.3. | Проведение аудита действующих основных образовательных программ дошкольного образования | Май -июнь 2023 г. | Управление образования | Проведен аудит действующих ООП |
| 1.4. | Проведение индивидуальных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФОП ДО | Июль-август 2023 г. | Начальник отдела ДО | Промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФОП ДО |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО | Май-июнь 2023 г. | ОО | Ознакомлены с нормативно-правовыми документами по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО |
| 2.2. | Формирование плана-графика по введению ФОП ДО | Май-июнь 2023 г. | Начальник отдела ДО | Скоординированы процессы управления введения ФОП До на муниципальном уровне |
| 2.3. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Июнь-июль 2023 г | Управление образования | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий введения ФОП ДО |
| - Кадровое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в вебинарах, семинарах-практикумах, конференциях по вопросам приведения ООП в соответствие с ФОП ДО | Май-июль 2023 г | ОО | Организовано знакомство с положительным опытом, обменом опытом работы по разработке ФОП ДО |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО | Май-ноябрь 2023 г. | Министерство образования и науки Пермского края, ИРО ПК, ОО | Разработка планов курсовой подготовки руководящих и педагогических работников дошкольных организаций |
| - Информационное обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание на сайте управления образования, образовательных организаций информационного блока по введению ДОП ДО | Май-июнь 2023 г. | Управление образования | Организовано ознакомление педагогической и родительской общественности о введении ФОП ДО |
| 4.2. | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП в соответствии с ФОП ДО, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику дошкольных образовательных организаций | Май-сентябрь 2023 г. | Управление образования, ОО | Ознакомление родителей (законных представителей) с особенностями разработки ООП в соответствии с ФОП ДО |