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ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий введения федеральной образовательной программы дошкольного образования 
в образовательных организациях Лысьвенского городского округа Пермского края, реализующих программы дошкольного образования

Федеральная образовательная программа дошкольного образования - ФОП ДО
Основная образовательная программа дошкольного учреждения - ООП
	
№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Результат

	1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО

	1.1.
	Информационно-методическое совещание
	Май 2023 г.
	Начальник отдела ДО 
	Проведена оценка готовности образовательных организаций к введению ФОП ДО

	1.2.
	Изучение методических рекомендаций по введению ФОП ДО и 
	Май -июнь 2023 г.
	Управление образования ЛГО
	Ознакомлены с планом-графиком мероприятий по введению ФОП ДО, определены этапы введения ФОП ДО 
в образовательных организациях

	1.3.
	Проведение аудита действующих основных образовательных программ дошкольного образования
	Май -июнь 2023 г.
	Управление образования  
	Проведен аудит действующих ООП

	1.4.
	Проведение индивидуальных собеседований по готовности муниципальных образований 
к введению ФОП ДО
	Июль-август 2023 г.
	Начальник отдела ДО
	Промежуточный  контроль готовности образовательных организаций к введению ФОП ДО

	2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФОП ДО

	2.1.
	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО
	Май-июнь 2023 г.
	ОО
	Ознакомлены с нормативно-правовыми документами 
по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО

	2.2.
	Формирование плана-графика по введению ФОП ДО
	Май-июнь 2023 г.
	Начальник отдела ДО  
	Скоординированы процессы управления введения ФОП До на муниципальном уровне

	2.3.
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями 
к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
	Июнь-июль 2023 г
	Управление образования  

	Разработан 
и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий введения ФОП ДО

	3. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО

	3.1.
	Участие в вебинарах, семинарах-практикумах, конференциях по вопросам приведения ООП 
в соответствие с ФОП ДО
	Май-июль 2023 г
	ОО
	Организовано знакомство с положительным опытом, обменом опытом работы 
по разработке 
ФОП ДО

	3.2.
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО
	Май-ноябрь 2023 г.
	Министерство образования и науки Пермского края,
ИРО ПК, ОО
	Разработка планов курсовой подготовки руководящих 
и педагогических работников дошкольных организаций

	4. Информационное обеспечение введения ФОП ДО

	4.1.
	Создание на сайте управления образования, образовательных организаций информационного блока по введению ДОП ДО
	Май-июнь 2023 г.
	Управление образования
	Организовано ознакомление педагогической 
и родительской общественности 
о введении ФОП ДО

	4.2.
	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП 
в соответствии с ФОП ДО, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику дошкольных образовательных организаций
	Май-сентябрь 2023 г.
	Управление образования, ОО
	Ознакомление родителей (законных представителей) 
с особенностями разработки ООП 
в соответствии 
с ФОП ДО






