Приложение №1

к приказу МБДОУ «Детский сад № 11»

от 29.05.2025 г.№ 51/01

Дорожная карта по поэтапному внедрению и реализации

в МБДОУ «Детский сад № 11» Программы просвещения родителей

(законных представителей) детей дошкольного возраста,

посещающих МБДОУ «Детский сад № 11»

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | По мере поступления документов | Банк документов | Заместитель директора по МР |
|  | Издание приказа «О поэтапном внедрении и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ «Детский сад № 11» и других локальных актов, необходимых для реализации программы Просвещения родителей | Май 2025 г., по мере необходимости | Локальные акты | Директор |
|  | Внесение изменений в ОП и АОП ДО МБДОУ «Детский сад № 11» | Август 2025 г. | ОП ДО, АОП ДО | Заместитель директора по МР |
|  | Разработка годового плана работы на 2025-26 учебный год с учетом внедрения Программы просвещения родителей | Май-июнь 2025 г. | Годовой план работы на 2025-26 учебный год | Заместитель директора по МР |
|  | Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
|  | Создание и организация деятельности рабочей группы по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей | Май 2025 г. | Приказ, протоколы | Директор, рабочая группа |
|  | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе, плана работы рабочей группы | Май 2025 г. | Положение, план работы рабочей группы | Рабочая группа |
|  | Проведение информационно-методических мероприятий (педсоветов, консультаций) для педагогов по реализации Программы просвещения | Май 2025 г. Сентябрь 2025 г. Декабрь 2025 г | Протоколы педсовета, конспекты консультаций, | Директор, зам.директора по МР |
|  | Методическое обеспечение |  |  |  |
|  | Изучение и анализ нормативных правовых актов, педагогической и методической литературы по вопросам просветительской деятельности с родителями | Май-август 2025 г. | Протокол заседания РГ | Рабочая группа |
|  | Выбор содержания и направлений просветительской деятельности с родителями, в соответствии с Программой просвещения родителей посредством анкетирования педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) | Август 2025 г. | Протокол заседания РГ, анализ результатов анкетирования | Рабочая группа |
|  | Интеграция тематики Программы просвещения родителей с содержанием раздела «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся» ОП ДО и АОП ДО МБДОУ «Детский сад №11» и годового плана на 2025-26 учебный год | Август-сентябрь 2025 г. | Протокол заседания РГ | Рабочая группа |
|  | Корректировка раздела «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся» образовательной программы дошкольного образования ОП ДО и АОП ДО МБДОУ «Детский сад № 11» и годового плана на 2025-26 учебный год | Сентябрь 2025 г. | Протоколы заседаний РГ, в ОП включено содержание Программы Просвещения (в т.ч через приложение к ОП ДО «План просвещения родителей) | Рабочая группа |
|  | Консультационно-методическое сопровождение в вопросах внедрения и реализации Программы просвещения | В соответствии с годовым планом работы | Конспекты консультаций, журнал контроля | Зам.директора по МР, старшие воспитатели |
|  | Разработка просветительских материалов (чек-листы, памятки и т.д.) для родителей (законных представителей), размещение их на официальном сайте, в официальной группе в социальной сети ВК | Август 2025 г.- Май 2026 г. | Просветительские материалы, их размещение в сети Интренет | Рабочая группа |
|  | Мониторинг результативности внедрения Программы просвещения родителей: -проведение опросов педагогов и родителей (законных представителей); - анализ наглядной информации по просвещению родителей; - анализ информации по просвещению родителей на официальном сайте учреждения и в официальной группе в социальной сети ВК | Декабрь 2025 г. Март 2026 г. Май 2026 г. | Протоколы заседаний РГ, аналитические справки по итогам мониторингов | Рабочая группа |
|  | Анализ результатов и подведение итогов внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста в МБДОУ «Детский сад № 11», отчёт о деятельности рабочей группы | Май 2026 г. (на заседании педагогического совета) | Протоколы заседаний РГ, итоговый отчет | Рабочая группа |
|  | Кадровое обеспечение |  |  |  |
|  | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации «Просветительская деятельность в работе педагогов дошкольного образования: включение родительской общественности в воспитание, обучение и развитие детей» | Февраль 2026 г. | Удостоверение КПК | Старшие воспитатели |
|  | Корректировка плана курсовой подготовки | Май 2025 г. | Контроль за прохождением КПК (вновь пришедших педагогов) | Старшие воспитатели |
|  | Участие педагогов в муниципальных, региональных методических мероприятиях по организации работы по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей | В соответствии с муниципальным и краевым планами | Трансляция успешного опыта | Педагоги |
|  | Информационное обеспечение |  |  |  |
|  | Создание раздела «Программа просвещения родителей» на официальном сайте детского сада. | Май 2025 г. |  | Старший воспитатель |
|  | Размещение нормативных документов на сайте детского сада | По мере необходимости | Наполнение раздела «Программа просвещения родителей» | Зам.директора по МР |
|  | Размещение на сайте просветительских материалов | Ежемесячно | Наполнение раздела «Программа просвещения родителей» | Зам.директора по МР |
|  | Информационное сопровождение родителей о реализации Программы просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальную сеть ВК, проведение родительских собраний, т.д. | Постоянно | Информирование родителей о Программе просвещения | Зам.директора по МР |