ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

МБДОУ Новоталицкий детский сад «Солнышко»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| Отсутствие на сайте (в том числе частично) информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,специальности,направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Размещение на сайте необходимой информации | 01.03.2023 | Шакирзанова Марина Анатольевна - заведующий | Размещение на сайте (в том числе частично) информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,специальности,направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 01.03.2023 |
| ## II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не установлены пандусы (подъемные платформы) | Установка пандусов (при наличии финансирования) | 31.12.2024 | Шакирзанова Марина Анатольевна - заведующий |  |  |
| Не оборудованы с учетом доступности инвалидов санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование санитарно-гигиенических помещений в организации (при наличии финансирования) | 31.12.2024 | Шакирзанова Марина Анатольевна - заведующий |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |
| Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |
| Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |