Приложение к приказу

Департамента образования

Ивановской области

от ________ №________ -о

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й П Л А Н – Г Р А Ф И К мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат/Показатель; Ответственный. I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО. 1.; Актуализация данных организации – оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне; декабрь 2022; Издан приказ о единой региональной информационно-управленческой площадке для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров; Департамент образования Ивановской области (далее – Департамент). 2.; Актуализация деятельности регионального координационного совета, регионального учебно-методического объединения; январь 2023; Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации; Департамент. 3.; Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО; январь – март 2023; Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации; Департамент, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее –Университет). 4.; Утверждение организационной схемы реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО; январь 2023; Выстроена единая функциональная вертикаль управления введения ФГОС СОО в Ивановской области; Департамент. 5.; Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО; январь 2023; Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального совета с муниципальными координаторами; Департамент, Университет. 6.; Организация участия педагогического сообщества Ивановской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО; январь – март 2023; Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО; Департамент, Университет. II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО. 1.; Утверждение регионального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО; декабрь 2022; Издан приказ об утверждении регионального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО; Департамент. 2.; Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации; январь – март 2023; Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО общеобразовательными организациями Ивановской области; Департамент, Университет. III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО. 1.; Организация работы регионального учебно-методического объединения и ассоциаций учителей –предметников; январь – декабрь 2023; Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам; Университет. 2.; Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов. семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО; январь – декабрь 2023; Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов; Университет. 3.; Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО; январь – декабрь 2023; Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО; Университет. 4.; Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновленного ФГОС СОО; май – июнь 2023; Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО; Департамент, Университет. 5.; Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам; июнь – декабрь 2023; Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов; Университет. 6.; Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; август 2023; Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе; Университет. 7.; Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся; по отдельному плану; Достигнуто повышение качества образования; Департамент, Университет. 8.; Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности; постоянно; Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий; Департамент, Университет. IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО. 1.; Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО; январь 2023; Аналитическая справка заместителя директора по УВР; Общеобразовательные организации (далее – ОО). 2.; Организация обучения руководителей и специалистов Университета, ЦНППМ; в течение года; Обучены руководители и специалисты Университета, ЦНППМ; Университет. 3.; Организация повышения квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием; март 2023; Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием; Университет. 4.; Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО; март – август 2023; Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций; Университет. 5.; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; до 31 августа 2023 года; Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год; Руководители ОО. V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС СОО. 1.; Проведение мониторинга готовности муниципальных образований и образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО; январь – февраль 2023; Составлен перечень муниципальных образований и образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО; Департамент, Университет, муниципальные органы управления образованием (далее –МОУО), ОО. 2.; Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО; март; Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС СОО; Департамент, Университет,, МОУО. 3.; Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО; декабрь 2023; Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО; Департамент , Университет, ОО. VI. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС CОО. 1.; Размещение на сайтах Департамента, Университета, муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), образовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО; в течение года; Размещена информация на сайтах Департамента, Университета, МОУО, образовательных организации Сформирован пакет информационно-методических материалов; Департамент, Университет, МОУО, Общеобразовательные организации.