_____________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю

Заведующий

МКУ «Районный методический кабинет»

__________________И.М.Пирмагомедов

7.02.2025

План мероприятий

(«Дорожная карта»)

для оказания консультативной и методической помощи школам,

выявленных с признаками необъективных результатов при проведении ВПР и

школам с низкими образовательными результатами в 2024 году.

2025

_____________________________________________________________________________________________________________

Цели:

- Повышение уровня качества образования обучающихся.

- Повышение объективности результатов при проведении ВПР.

Состав рабочей группы:

Председатель рабочей группы: Пирмагомедов И.М., заведующий МКУ  «Районный методический кабинет».

Члены рабочей группы:

- Алиярова З.В.,  заместитель заведующего;

- Беглерова  Э.М., методист;

- Гусейнов М.М., методист;

- Казахмедова Э.Ш., методист;

- Пирмагомедова Л.Х., методист;

- Казиева Н.К., методист;

- Гаджиева И.Г., методист.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы для оказания консультативной и методической поддержки ШНОР и при проведении ВПР | Январь | Пирмагомедов И.М. |
|  | Составление плана работы рабочей группы для осуществления адресного сопровождения | Январь | Алиярова З.В. |
|  | Своевременное доведение до ОО приказов и инструктивных документов Министерства образования и науки РФ и РД, Рособнадзора и Управления образования по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) | По мере издания документов | Гаджиева И.Г. |
|  | Организация и проведение методических консультаций по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | Январь - март | Гаджиева И.Г. |
|  | Проведение семинаров - практикумов по критериям и системе оценивания ВПР с привлечением школьных координаторов и руководителей ОО, показавших необъективные результаты по итогам ВПР в 2023-2024 г. | Март | Гаджиева И.Г. , Алиярова З.В. |
|  | Организовать общественных наблюдателей для посещения общеобразовательных организаций, показавших необъективные результаты по итогам ВПР, при проведении проверочных работ: МКОУ «Советская СОШ», «Кчунказмалярская СОШ», «Целегюнская СОШ», «Самурская СОШ», «Хтунказмалярская СОШ». | По графику проведения ВПР | Гаджиева И.Г., Алиярова З.В., методисты РМК |
|  | Мониторинг результатов: анализ выполнения заданий ВПР | В период проведения ВПР | Гаджиева И.Г. |
|  | Организация выборочной перепроверки всероссийских проверочных работ обучающихся образовательных организаций. | В период проведения ВПР | Гаджиева И.Г., рабочая группа |
|  | Контролировать своевременное проведение и загрузку отчетов ВПР (согласно графику). | В период проведения ВПР | Гаджиева И.Г. |
|  | Анализ результатов ВПР в разрезе подтверждения четвертных, годовых оценок. | По завершению ВПР -2025 | Гаджиева И.Г. |
|  | Организация консультационного сопровождения деятельности школ с низкими результатами обучения | Постоянно | Пирмагомедова Л.Х, рабочая группа |
|  | Повышение квалификации педагогических работников | В соответствии с планом ПК (по отдельному графику) | Пирмагомедова Л.Х. |
|  | Организация педагогического наставничества над учителями, учащиеся которых показали низкие результаты ГИА | В течение года | Рабочая группа, руководители ОО |
|  | Помощь наставникам в разработке адресных программ (планов) для учителей, учащиеся которых показали низкие результаты ГИА. | Август-сентябрь | Рабочая группа |
|  | Организация посещения уроков учителей ШНОР: МКОУ «Магарамкентская СОШ №2» - математика; МКОУ «Целегюнская СОШ» - математика, русский язык, общество; МКОУ «Тагиркентказмалярская СОШ» - математика, биология, литература; МКОУ «Киркинская СОШ» - русский язык | В течение года | Рабочая группа |
|  | Организация посещения уроков учителей МКОУ, показавших низкие результаты на ГИА: ОГЭ «Гарахская ООШ» - русский язык, математика; «Капирказмалярская СОШ» - физика, география; «Кчунказмалярская СОШ» - химия, информатика; «Новоаульская СОШ» - биология; «Самурская СОШ» - история; «Мугерганская СОШ» - общество; «Филялинская СОШ» - английский язык. ЕГЭ «Советская СОШ» - математика, русский язык, физика; «Капирказмалярская СОШ» - биология; «Филялинская СОШ» - английский язык; «Азадоглынская СОШ» - история; «Гапцахская СОШ» - информатика; |  |  |
|  | Трансляция и распространение лучших муниципальных практик учителей (открытые уроки, мастер-классы и др.), учащиеся которых показывают высокие образовательные результаты. | В течение года | Рабочая группа |
|  | Организация семинар-практикумов по тематике выявленных дефицитов с проведением открытых уроков, мастер-классов учителей, учащиеся которых показывают высокие образовательные результаты | В течение года | Рабочая группа |
|  | Организация семинаров в рамках предметных Ассоциаций по вопросам подготовки к ВПР, ГИА | В течение года | Рабочая группа |
|  | Организация тематических семинаров для заместителей руководителей по представлению лучших педагогических практик, лучших методических служб. | В течение года | Алиярова З.В. |
|  | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ в разрезе подтверждения годовых оценок | По результатам ГИА, ежегодно | Рабочая группа |
|  | Корректировка планов работы школьных методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении качества образования обучающихся. | Июнь - август | РМК, рабочая группа |
|  | Анализ проделанной работы | Июнь - август | Рабочая группа |